## 工程表 (2024契約時)
別記様式乙第103号
工 程 表
件名 等々力大橋（仮称）整備に伴う自然環境保全対策及びモタリング調査委託（その8)
種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 備考
| 1 | [11 empty] | 31
（1）計画準備
（2）動植物調査
1）現地調査
①植物群落
②植物相（注目される植物）
③哺乳類
④鳥類
⑤爬虫類、両生類、魚類、底生生物、昆虫類
⑥クモ類・土壌動物
⑦猛禽類調査
2）鮎遡上調査
3）鮎降下調査
①鮎溜り調査及び産卵床（天然・人工）調査
②鮎の卵のサンプリング調査
③流速、水温、濁度調査
④周辺環境基礎データ収集
4）調査結果の整理と考察
（3）環境保全措置
1）植物の移植
2）特定外来生物の駆除
（4）関係機関協議・調整
（5）報告書作成
（6）打合せ協議
備 考 1. 予定は青、実施は赤で着色すること

## 工程表 (完了時)
別記様式乙第103号
工 程 表
件名 等々力大橋（仮称）整備に伴う自然環境保全対策及びモタリング調査委託（その8)
種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 備考
| 1 | [11 empty] | 31
（1）計画準備
（2）動植物調査
1）現地調査
①植物群落
②植物相（注目される植物）
③哺乳類
④鳥類
⑤爬虫類、両生類、魚類、底生生物、昆虫類
⑥クモ類・土壌動物
⑦猛禽類調査
2）鮎遡上調査
3）鮎降下調査
①鮎溜り調査及び産卵床（天然・人工）調査
②鮎の卵のサンプリング調査
③流速、水温、濁度調査
④周辺環境基礎データ収集
4）調査結果の整理と考察
（3）環境保全措置
1）植物の移植
2）特定外来生物の駆除
（4）関係機関協議・調整
（5）報告書作成
（6）打合せ協議
備 考 1. 予定は青、実施は赤で着色すること

## 【仕様書より＿完了時に使用】納品内訳
納 品 内 訳 書
別記様式乙第１１０号
品 名 | 数 量 | 備 考
報告書（Ａ４版、金文字製本） | 2部+2部(資料編)
報告書概要版 | ３部
電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） | ２部