## Ｒ7枠
皇 居 生 物 相 調 査 業 務 工 程 表
請負者
[26 empty] | 住所 |  |  | 東京都千代田区麹町三丁目７番地６
[26 empty] | 氏名 |  |  | 株式会社プレック研究所
代表取締役社長 杉尾大地
工 期 令和 ７年 4月 １日 ～ 令和 ８年 3月 19日
月 別 | 工事割合 |  | 4 | 月 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 | 予定出来高
業務種別 | （％） | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
Ⅰ調査業務 1.生物相調査 | [37 empty] | 100%
(1) 計画準備 | 5 | [36 empty] | 90 | -
(2) 事前調査 | 5 | [36 empty] | 80
(3) 現地調査計画策定 | 5 | [36 empty] | 70
現地踏査 | - | [36 empty] | 60
現地調査計画策定
(4) 現地調査 | 35 | [36 empty] | 50
保護植物調査 | - | [36 empty] | 40
相関植生調査
(5) 調査成果とりまとめ | 30 | [36 empty] | 30
調査成果とりまとめ | - | [36 empty] | 20
生物多様性維持向上検討
学識経験者ヒアリング
(6) 報告書作成 | 15 | [36 empty] | 10
(7) 打合せ協議 | 5

## Ｒ6（参考）
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 殿
皇 居 生 物 相 調 査 業 務 工 程 表
受注者
[26 empty] | 住所 |  |  | 東京都千代田区麹町三丁目７番地６
[26 empty] | 氏名 |  |  | 株式会社プレック研究所
代表取締役社長 杉尾大地
工 期 令和 6年 4月 2日 ～ 令和 7年 3月 21日
月 別 | 工事割合 |  | 4 | 月 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 | 予定出来高
業務種別 | （％） | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
Ⅰ調査業務 1.生物相調査 | [37 empty] | 100%
(1) 計画準備 | 5 | [36 empty] | 90 | -
(2) 事前調査 | 5 | [36 empty] | 80
(3) 現地調査計画策定 | 5 | [36 empty] | 70
現地踏査 | - | [36 empty] | 60
現地調査計画策定
(4) 現地調査 | 35 | [36 empty] | 50
哺乳類調査 | - | [36 empty] | 40
土壌動物調査
(5) 調査成果とりまとめ | 30 | [36 empty] | 30
調査成果とりまとめ | - | [36 empty] | 20
学識経験者ヒアリング
(6) 報告書作成 | 15 | [36 empty] | 10
(7) 打合せ協議 | 5