## 工程表
工 程 表
令和 7年 1月 23日
横浜市契約事務受任者 様
（仮称）旧上瀬谷通信施設公園実施設計業務委託
プレック研究所・ランズ計画研究所共同企業体
代表者
住 所 東京都千代田区麹町三丁目７番地６
商号又は名称 株式会社プレック研究所
代表者職氏名 代表取締役社長 杉尾 大地
次の工程表を横浜市委託契約約款第２条第２項の規程により提出します。
委 託 名 |  |  | （仮称）旧上瀬谷通信施設公園東地区汚水管設計委託
|  | 年月日 | R7年
業 種 |  |  |  | 1月 |  | 2月 |  |  | 3月
下水道設計
設計図の作成
各種計算
工法の選定
数量計算
報告書作成
打合せ
[5 empty] | ● | ● | ● | ● |  | ●
注１：着手届出書に添付すること。
注２：業種別に、着手予定年月日と完了予定年月日を実線で表示すること。