## 工程表 (2024年度)
委託様式６
設計･測量等委託業務 工程表
2024-04-01
横浜市契約事務受任者様
（仮称）旧上瀬谷通信施設公園実施設計業務委託
プレック研究所・ランズ計画研究所共同企業体
代表者
住 所 東京都千代田区麹町三丁目７番地６
商号又は名称 株式会社プレック研究所
代表者職氏名 代表取締役社長 杉尾 大地
横浜市設計・測量等委託契約約款第２条第２項の規定により提出します。
委 託 名 |  |  | （仮称）旧上瀬谷通信施設公園実施設計業務委託（その３）
|  | 年月日 | R6年 | [18 empty] | R7年
業 務 |  |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  |  | 3月
|  |  | 1 | [24 empty] | 31
（１）数量計算（実施設計図及び数量計算の修正）、次年度工事発注に関わる内容
（２）施工計画
（３）関連機関との協議用資料作成
（４）関連事業との調整協議 (適宜調整を実施)
（５）打合せ
|  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ●
（６）報告書作成
（7）照査
[9 empty] | ● | [15 empty] | ● |  | ●
設計図書に基づいて、項目ごとの履行期間を実線で表示すること。
注：「設計･測量等委託業務着手届出書」に添付すること。
■ ■ ■ ■ ■ ■宜調整を実施 ■ ■ ■ ■ ■

## 参）工程表 (2023年度)
委託様式６
設計･測量等委託業務 工程表
2023-04-03
横浜市契約事務受任者様
（仮称）旧上瀬谷通信施設公園実施設計業務委託
プレック研究所・ランズ計画研究所共同企業体
代表者
住 所 東京都千代田区麹町三丁目７番地６
商号又は名称 株式会社プレック研究所
代表者職氏名 代表取締役社長 杉尾 大地
横浜市設計・測量等委託契約約款第２条第２項の規定により提出します。
委 託 名 |  |  | （仮称）旧上瀬谷通信施設公園実施設計業務委託（その２）
|  | 年月日 | R5年 | [18 empty] | R6年
業 務 |  |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
|  |  | 3 | [23 empty] | 29
（１）数量計算（実施設計図及び数量計算の修正）、次年度工事発注に関わる内容
（２）施工計画
（３）関連機関との協議用資料作成
（４）関連事業との調整協議 (適宜調整を実施)
（５）打合せ
|  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
（６）報告書作成
設計図書に基づいて、項目ごとの履行期間を実線で表示すること。
注：「設計･測量等委託業務着手届出書」に添付すること。
■ ■ ■ ■ ■ ■宜調整を実施 ■ ■ ■ ■ ■