## 250110
■（仮称）旧上瀬谷通信施設公園実施設計業務委託（その３） ：契約変更（案） | [9 empty] | 2025.1.10
設計対象区域：65ha (上記範囲のうち、 日本庭園、パークセンター１・２、 古民家、トイレ、調整池３・４は除く) |  |  |  | 当初契約額 |  | 設計対象区域 における増額要素 | 変更となる理由、積算根拠 | 経費込み税抜き概算 （円） | 備考 | 1/10市の見解 | 〇増額対象 ×増額対象外 | 12/6市の見解
|  |  |  | 直接人件費（概数） | 経費込額 （直人×2.37）
① | 数量計算、実施設計図及び数量計算の修正 | [5 empty] | ※仕様書①に対する基本的な考え方 ・「数量計算、実施設計図及び数量計算の修正」であることから、ゼロからに近い「実施設計の検討」を含むものは変更対象と考える。 ・あくまで前年度までの作成図面に対する「修正」であることから、前年度までの作成図面によらない項目は変更対象と考える。
| 1.数量計算 |  |  |  |  | ①弾薬庫、和泉川南整備 【弾薬庫】 ・将来的な弾薬庫まわりの活用を見据えた施設等の整備。管理柵と植栽が対象。 【和泉川南整備】 ・主に主動線の築堤部南側周辺の利活用を想定した施設等の整備。造成、園路、サービ施設等が対象。 | ・設計対象範囲内のエリアであるが、既作成図面はないため、変更対象と考える。和泉川：618万円、弾薬庫：489万円 積算根拠：CLA歩掛総合公園一部実施、弾薬庫/0.56ha、和泉川/1.06ha、難易度補正0.6 |  |  | 与件が固まらないため本年度は設計しない | × | 【市の見解】 ・現委託に含む
| 2.実施設計図の修正 | [6 empty] | 11070000
|  | a. | 造成平面図の修正 |  |  | ②東エリア推進工法 ・汚水のポンプアップ（発注図書）から別の公共下水系統へ接続するため基本検討、協議資料作成 | ・公共下水への接続は推進工法（開削との比較検討で決定）は土木（下水道）設計となる ・当初発注（開削）から第1回変更（推進）の手順で発注図書をまとめるので、作業量が増える ・その他、環境保全措置の追加検討、雑工事の追加設計 積算根拠：小口径管推進工法 実施詳細設計＋作業量による人工積上げ |  |  | 別委託 | × | 【市の見解】 ・別委託（プレックランズに随契）
|  | b. | 施設平面図の修正 |  |  |  |  | 12170000
|  | c. | 植栽平面図の修正 |  |  | ③中央２路床改良 排水他（岸さん工事） | ・発注業務のため現在契約しているCM業務には含まれない（発注工事の変更設計のみ） ・オイルトラップ（ヒュームセプター）の追加等、新規条件による既存発注図書の分割発注だけとはならない ・路床置換については、構造計算を伴う新規設計である（発注工事の変更設計はCM]業務で対応） 積算根拠：作業量による人工積上げ |  |  | 本業務の増額対象とする | 〇 | 【市の見解】 ・CM業務に含む
|  | d. | 供給処理設備平面図の修正 |  |  |  |  | 2160000
|  | e. | 造成断面図、排水縦断図等の修正 |  |  | ④北仮設道 排水 電気（北その２） | ・発注業務のため現在契約しているCM業務には含まれない（発注工事の変更設計のみ） ・仮設通路等、新規条件による既存発注図書の分割発注だけとはならない ・路床置換については、構造計算を伴う新規設計である（発注工事の変更設計はCM]業務で対応） 積算根拠：作業量による人工積上げ |  |  | 本業務の増額対象とする | 〇 | 【市の見解】 ・CM業務に含む
|  | f. | 各種施設の構造図の修正 |  |  |  |  | 2230000
| 3.数量計算の修正 |  |  |  |  | ⑤高木移植 残工事 協会の計画変更、要望に伴う追加植栽の検討 | ・既存の植栽設計分の調整ではなく、協会の予算や計画変更都合により公園工事で新たに植栽設計を行うこととなったため、変更対象と考える。（北エリアに仮植した樹木（約300本）は協会が設計・施工を行うために民有地圃場から確保した樹木） ・過年度の民有地調査時と比べて品種の変更や樹木の生長があり、改めて整理・精査した上での検討となった。 積算根拠：作業量による人工積上げ |  |  | 博覧会調整の結果に伴う作業であるため増額対象とはしない | × | 【市の見解】 ・CM業務に含む
| 4.ガーデン全体のデザインや植物材料の調達に関わる調整・監修 | [6 empty] | 1240000 |  | （ランズ了承済）
[6 empty] | ⑥全体電気給水見直し 博覧会計画の変更に伴う見直し | ・昨年度までの成果設計の修正であるが、発注者からの指示として、直結方式から受水槽を含む設計へと大きく変更されており、給水計画の再検討を行っている状況。 ・図面作成・各種計算も、修正設計のうち受水槽設計については、上記検討に基づく設計与件の大きな変更による純粋な作業増が発生しており受水槽周りの設計は追加作業と認識 |  |  | 保留 | △ | 【市の見解】 ・現委託に含む
1750000
[6 empty] | ⑦弱電工事（スマポ機器類放送、 中央監視関係） | 【放送/中央監視関係】 下記理由から仕様外作業と認識 ・放送設備設計と中央監視設備設計は修正元の実施設計がなく新規設計であること ・放送設備設計は、事前資料はイメージ図までであり、基本・実施設計相当の検討も作業に含まれること ・中央監視設備については基本設計も行われておらず同様に基本・実施設計相当の検討も作業に含まれること 積算根拠：作業量による人工積上げ |  |  | 保留 | △
4500000
|  |  |  | 15359500 | 36402015 |  | 当初仕様の変更部分 | 35120000
② | 施工計画
|  |  |  | 1445150 | 3425005.5
③ | 関連機関との協議用資料作成
|  | a. | 給水関係協議用資料
|  | b. | 下水道関係協議用資料
|  | c. | 電気設備関係協議用資料
|  | d. | 通信設備関係協議用資料
|  | e. | ガス設備関係協議用資料
|  | f. | 福祉のまちづくり関係関係協議用資料
|  | g. | 土壌汚染対策関係協議用資料
|  |  |  | 600950 | 1424251.5
④ | 関連業務との調整協議
|  |  |  | 970800 | 2300796
⑤ | 打合せ
|  |  |  | 921400 | 2183718
⑥ | 報告書作成
|  |  |  | 617000 | 1462290
⑦ | 照査
|  |  |  | 1024300 | 2427591
【新規追加項目】
１）連携会議ファシリテーション | [5 empty] | ・発注者要請に伴うクロスポイントの 連携会議参加 | ・打合せ回数からの人工積み上げ（会議出席、議事録作成） | 1000000 | 左記金額はクロスポイント新見積による （会議3回分のみ） | 増額対象 | 〇 | ・見積提出済み ・指示書取り交わし済み 【市の見解】 ・変更対応
２）パース作成（ガーデン、桜） | [5 empty] | ・ガーデンパース：5点、 桜パース：4枚の作成 | ・仕様外の項目 ・技師C（38,400）×24人日（3D作成）＝218万円 | 2180000 |  | 増額対象 | 〇 | ・パース屋見積は税抜￥1,850,000 【市の見解】 ・変更対応
３）コンセプトシート | [5 empty] | ・5つのガーデンに関わる 市民向け説明資料作成 | ・仕様外項目 ・作業量による人工積み上げ | 3800000 |  | 増額対象 | 〇 | ・8/29見積提出済（高いとの見解あり） 【市の見解】 ・大部分を市で対応したので増額に含まない
４）オリジン屋根付き休憩施設建築確認申請 | [5 empty] | ・オリジンガーデン。設計済休憩施設の確認申請に関わる書類作成。 | 仕様では確認申請の予定は無し 技師C（38,400）×3人日＝27.3万円 | 273000 |  | 増額対象 | 〇 | 【市の見解】 ・変更対応
５）和泉川調整池ボックス→VUの変更 | [5 empty] | ・和泉川調整池のBOXのVU管への変更 | ・ボックスをVU管に変更すること伴い、4-2調整池流出桝、中間人孔、4-1調整池流出桝の構造図が変更となる（配筋図も含め） 積算根拠：作業量による人工積上げ | 1610000 | R5調整池設計に対する変更 | 増額対象としない（ランズ了解済） | × | 【市の見解】 ・？ | 別業務でお願いしたい
[7 empty] | 新規追加部分 | 8863000
合計 |  |  |  | 20939100 | 49625667 |  |  | 43983000
[10 empty] | 〇合計 | 11643000