## 工程表 (当初)
委託様式６
設計･測量等委託業務 工程表
2024-04-04
横浜市契約事務受任者様
受託者
住 所 神奈川県横浜市中区弁天通2丁目25番地
商号又は名称 株式会社プレック研究所横浜事務所
代表者職氏名 事務所長 宮元 亮祐
横浜市設計・測量等委託契約約款第２条第２項の規定により提出します。
委 託 名 |  |  | 野毛山動物園再整備基本計画策定業務委託
|  | 年月日 | R6年 | [9 empty] | R7年
業 務 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 4 | [12 empty] | 29
(1)業務計画書の作成
(2)検討項目
与条件の確認及び調査
計画内容の検討
図面等の作成
概算工事費、維持管理費の算出
基本計画説明書の作成
(3)打合せ協議
(4)報告書作成
設計図書に基づいて、項目ごとの履行期間を実線で表示すること。
注：「設計･測量等委託業務着手届出書」に添付すること。
■ ■ ■ ■ ■ ■宜調整を実施 ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■宜調整を実施 ■ ■ ■ ■ ■