|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打　合　せ　記　録　簿 | | | | | | | | | | | |
| 業務名称 | 令和６年度環境影響評価技術手法調査業務 | | | | | | | | | | |
| 発注者側 | 総括調査員 | 主任調査員 | 調査員 | 受注者側 | | 管理技術者 | | 主任担当  技術者 | | 担当技術者 | |
| 印 | 印 | 印 | 印 | | 印 | | 印 | |
|
| 打合せ者 | 発注者側 | 環境省:高木(審査官)  　　　 河合(審査官) | | 打　ち　合　わ　せ　日　時　・　場　所 | | | | | | | |
| 令和7年3月7日(金)13:30～14:00  ＷＥＢ会議 | | | | | | | |
| 受注者側  （プレック研究所） | 辻阪（管理技術者）  家倉（担当技術者）  茂木（担当技術者）  山田（担当技術者）  山口（担当技術者）  浦郷（有限会社レイヴン） | | 打　ち　合　わ　せ　方　式 | | | | | | | |
| □直接 | ■WEB | | □ＴＥＬ | | □FAX | | □メール |
| 打 合 せ 内 容 | | | | | | | | | | | |
| ■打合せ資料  ・（受注者から）R6報告書構成案  ■打合せ記録  １．有識者ヒアリングについて  ・（環境省）村山教授と清野先生のヒアリングの記録について、環境省からは意見は無い。先生に対して記録の確認を進めて欲しい。  ・（プレック）了解した。  ・（環境省）有識者ヒアリングの人数は仕様書から６名以上がよい。  ・（プレック）すでに２名のヒアリングが終わり、村山教授のヒアリング日程が決まっている。生態系分野で２名の先生の日程調整を進めている。あとはどの分野がよいか。  ・（環境省）景観の分野で人選をしてほしい。  ・（プレック）了解した。景観の分野で人選をして日程調整を進める。  ・（環境省）了解した。  ・（プレック）今後のヒアリングはWEBを想定している。  ・（環境省）了解した。  ２．報告書構成案について  ・（環境省）第３章については、具体的なことよりも、次年度以降の検討課題、方向性を書くようにして欲しい。  ・（プレック）了解した。  ・（プレック）構成案を精査していただき、メール等で意見を頂きたい。  ・（環境省）了解した。  以上 | | | | | | | | | | | |